## Sheet1
No | Kode | Satuan Kerja / Paket / Sub Paket | AU/ | AU/ | Pelaksanaan |  | Output | Pulau | Lokasi | Pagu | Nilai Kontrak | Realisasi | Progres
|  |  | F/ | K/ | [5 empty] | (Rp Ribu) | (Rp Ribu) | (Rp Ribu) | (%)
|  |  | NF | S | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | [6 empty] | Keu | Fisik
Total | [9 empty] | 1453035771 |  | 383538139 | 26.4 | 25.16

## BM
No | Satuan Kerja / Paket / Sub Paket | Pelaksanaan |  | Output | Lokasi | Pagu
(Rp Ribu)
|  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai
2 | Preservasi Jalan Sp. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) | 20-02-2019 | 31-12-2019 | 14,42 Km | KAB. GIANYAR | 590315
4 | Preservasi Jalan Sp. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura ) | 20-02-2019 | 31-12-2019 | 19,68 Km | KAB. GIANYAR | 1661397
6 | Preservasi Jalan Sp. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura) | 20-02-2019 | 31-12-2019 | 16 M | KAB. GIANYAR | 160000
8 | Preservasi Jalan Sp. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati (Semarapura ) | 20-02-2019 | 31-12-2019 | 0,59 Km | KAB. GIANYAR | 99216
10 | Preservasi Jalan Sp. Tohpati - Sakah - Blahbatu - Sidan - Jl. Untung Surapati ( Semarapura ) | 20-02-2019 | 31-12-2019 | 691 M | KAB. GIANYAR | 518250
12 | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL METROPOLITAN DENPASAR |  |  |  |  | 289.854.200
13 | Preservasi Jalan Tabanan - Mengwitani - Bts. Kota Singaraja - Dalam Kota Denpasar (Rutin Jalan) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 43,53 Km | KOTA DENPASAR | 2284502
15 | Preservasi Jalan Sp. Cokroaminoto - Tohpati - Kosamba, Tohpati - Nusa Dua - Uluwatu-Sp. Kuta - Br. Taman (Rutin Jalan) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 45,14 Km | KOTA DENPASAR | 3812329
17 | Preservasi Jalan Tabanan - Mengwitani - Bts. Kota Singaraja - Dalam Kota Denpasar (Rutin Kondisi) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 42,14 Km | KOTA DENPASAR | 4145030
19 | Preservasi Jalan Sp. Cokroaminoto - Tohpati - Kosamba, Tohpati - Nusa Dua - Uluwatu-Sp. Kuta - Br. Taman (Rutin Kondisi) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 45,15 Km | KOTA DENPASAR | 6824135
21 | Preservasi Jalan Tabanan - Mengwitani - Bts. Kota Singaraja - Dalam Kota Denpasar (Rutin Penunjang/Holding) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 7,4 Km | KOTA DENPASAR | 1125271
23 | Preservasi Jalan Sp. Cokroaminoto - Tohpati - Kosamba, Tohpati - Nusa Dua - Uluwatu-Sp. Kuta - Br. Taman (Rutin Penunjang/Holding) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 4,77 Km | KOTA DENPASAR | 1247214
25 | Preservasi Jalan Tabanan - Mengwitani - Bts. Kota Singaraja - Dalam Kota Denpasar (Rehabilitasi Mayor) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 2,5 Km | KAB. BADUNG | 8670648
27 | Preservasi Jalan Tabanan - Mengwitani - Bts. Kota Singaraja - Dalam Kota Denpasar (Rutin Jembatan) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 731,2 M | KOTA DENPASAR | 548400
29 | Preservasi Jalan Sp. Cokroaminoto - Tohpati - Kosamba, Tohpati - Nusa Dua - Uluwatu-Sp. Kuta - Br. Taman (Rutin Jembatan) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 2673,4 M | KOTA DENPASAR | 2005050
31 | Preservasi Jalan Tabanan - Mengwitani - Bts. Kota Singaraja - Dalam Kota Denpasar (Berkala Jembatan) | 18-02-2019 | 31-12-2019 | 25,2 M | KAB. BADUNG | 252000
33 | Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja - Mengwitani KM 47 (SC.3) | 2019-07-03 | 2019-09-10 | 0,53 Km | KAB. BULELENG | 14996280
35 | Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (MYC) | 2018-07-11 | 31-12-2019 | 1,34 Km | KAB. BULELENG | 90818508
37 | Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja - Mengwitani (MYC) | 2018-07-11 | 31-12-2019 | 175 M | KAB. BULELENG | 36781492
39 | Pembangunan Jalan Baru Bts. Kota Singaraja - Mengwitani KM 47+800 (SC.4) | 2019-10-06 | 31-12-2019 | 1,09 Km | KAB. TABANAN | 116343341
41 | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI BALI |  |  |  |  | 73.187.315
42 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 25-02-2019 | 31-12-2019 | 41,44 Km | KAB. BULELENG | 2894616
44 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 2,5 Km | KAB. BULELENG | 396239
46 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 6 M | KAB. BULELENG | 210000
48 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 29,9 Km | KAB. JEMBRANA | 1015493
50 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 53,79 Km | KAB. JEMBRANA | 4142300
52 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 1 Km | KAB. BULELENG | 2849758
54 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 1987,3 M | KAB. JEMBRANA | 1490475
56 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 35,2 M | KAB. JEMBRANA | 736143
58 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 357,3 M | KAB. TABANAN | 3918067
60 | Duplikasi Jembatan Tk. Aya | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 40 M | KAB. TABANAN | 17072245
62 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 40,9 Km | KAB. BULELENG | 1365832
64 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 13,3 Km | KAB. JEMBRANA | 2105161
66 | Preservasi Jalan Cekik - Bts. Kota Negara - Pekutatan - Antosari - Bts. Kota Tabanan | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 5,6 Km | KAB. JEMBRANA | 19431986
68 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 0 M | KAB. BULELENG | 15000000
70 | Preservasi Jalan Gilimanuk Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 652 M | KAB. BULELENG | 489000
72 | Preservasi Jalan Gilimanuk - Cekik - Bts. Kota Singaraja | 2019-11-02 | 31-12-2019 | 7 M | KAB. BULELENG | 70000
74 | PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI BALI |  |  |  |  | 46.226.225
75 | Preservasi Jalan Kota Singaraja-Km 124 Dps (Bondalem/Ds. Tembok)-Bts. Kota Amlapura (Rutin Jalan) | 15-01-2019 | 31-12-2019 | 39,9 Km | KAB. BULELENG | 1167538
77 | Preservasi Jalan Bts. Kota Amlapura-Angentelu- Klungkung-Ulundanu, Sakah-Ubud-Istana Presiden (Rutin Jalan) | 2019-04-02 | 31-12-2019 | 47,5 Km | KAB. KLUNGKUNG | 1525505
79 | Preservasi Jalan Kota Singaraja-Km 124 Dps (Bondalem/Ds. Tembok)-Bts. Kota Amlapura (Rutin Kondisi) | 2019-08-02 | 31-12-2019 | 52,48 Km | KAB. BULELENG | 3273474
81 | Preservasi Jalan Bts. Kota Amlapura-Angentelu- Klungkung-Ulundanu, Sakah-Ubud-Istana Presiden (Rutin Kondisi) | 2019-01-01 | 31-12-2018 | 49,71 Km | KAB. KLUNGKUNG | 3230452
83 | Preservasi Jalan Kota Singaraja-Km 124 Dps (Bondalem/Ds. Tembok)-Bts. Kota Amlapura (Holding) | 2019-01-01 | 31-12-2018 | 3,55 Km | KAB. BULELENG | 569693
85 | Preservasi Jalan Bts. Kota Amlapura-Angentelu- Klungkung-Ulundanu, Sakah-Ubud-Istana Presiden (Holding) | 2019-01-01 | 31-12-2018 | 12,8 Km | KAB. KLUNGKUNG | 1350021
87 | Preservasi Jalan Kota Singaraja-Km 124 Dps (Bondalem/Ds. Tembok)-Bts. Kota Amlapura | 2019-01-01 | 31-12-2018 | 0,5 Km | KAB. BULELENG | 1732150
89 | Preservasi Jalan Bts. Kota Amlapura-Angentelu- Klungkung-Ulundanu, Sakah-Ubud-Istana Presiden | 2019-04-02 | 31-12-2019 | 9,2 Km | KAB. KARANGASEM | 27873572
91 | Preservasi Jalan Kota Singaraja-Km 124 Dps (Bondalem/Ds. Tembok)-Bts. Kota Amlapura (Rutin Jembatan) | 2019-04-02 | 31-12-2019 | 1195,1 M | KAB. BULELENG | 896325
93 | Preservasi Jalan Bts. Kota Amlapura-Angentelu- Klungkung-Ulundanu, Sakah-Ubud-Istana Presiden (Rutin Jembatan) | 2019-04-02 | 31-12-2019 | 716,2 M | KAB. KLUNGKUNG | 537150
95 | Preservasi Jalan Kota Singaraja-Km 124 Dps (Bondalem/Ds. Tembok)-Bts. Kota Amlapura (Berkala Jembatan) | 2019-04-02 | 2019-08-06 | 6 M | KAB. BULELENG | 510145
97 | Pembangunan Jembatan Gantung Kerta (Payangan) | 14-06-2019 | 14-11-2019 | 40 M | KAB. GIANYAR | 3560200

## SDA
No | Satuan Kerja / Paket / Sub Paket | Pelaksanaan |  | Output | Lokasi | Pagu
(Rp Ribu)
|  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai
159 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI |  |  |  |  | 3.610.209
160 | Operasi D.I. Tukad Ayung-Mambal dan Kedewatan; Kab. Badung; Tabanan, Gianyar dan Denpasar;BALI; 0 Km; 0 hektar; F; S; SY | 2019-02-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. BADUNG | 759680
161 | Pemeliharaan Berkala D.I. Tukad Ayung; Kab. Gianyar; BALI; 0 Km; 0 hektar; F; K; SY | 2019-01-07 | 30-09-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 715709
162 | - Pemeliharaan Saluran D.I. Tukad Ayung Mambal (1 paket) | 2019-01-09 | 31-10-2019 | 0,198 Km | KAB. GIANYAR | 200000
163 | - - Pemeliharaan Rumah Pintu air, Pintu air dan Papan Petunjuk Bangunan D.I. Tukad Ayung Mambal (1 paket) | 2019-01-09 | 31-10-2019 | 0 Km | KAB. BADUNG | 178310
164 | - - Pemeliharaan Bangunan Sadap dan Saluran D.I. Tukad Ayung Kedewatan (1 paket) | 2019-01-09 | 31-10-2019 | 0,035 Km | KAB. GIANYAR | 200000
165 | - - Pemeliharaan Rumah Pintu air, Pintu air dan Papan Petunjuk Bangunan D.I. Tukad Ayung Kedewatan (1 paket) | 30-09-2019 | 31-10-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 137399
166 | PenyusunanPenilaian Kinerja dan AKNOP D.I Tukad Ayung; Badung;Tabanan,Gianyar dan Denpasar;Bali;1 lap; 1 lap; NF; S; SY. | 2019-01-05 | 31-10-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 33800
167 | Pemeliharaan Rutin D.I. Tukad Ayung; Kab. Badung,Tabanan,Gianyar dan Denpasar;BALI; 69.9 Km; 5963 hektar; F; S; SY | 2019-02-01 | 31-12-2019 | 140 Km | KAB. BADUNG | 2095300
168 | Pemeliharaan berkala (honor output) | 2019-01-07 | 30-09-2019 | 1 PKT | KAB. BADUNG | 5720
169 | OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR BALI-PENIDA |  |  |  |  | 131.390.720
170 | Pemeliharaan Berkala Sarana Pengendali Banjir di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung;Tersebar;Bali;0.5 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,5 Km | KAB. BADUNG | 3223180
173 | Pemeliharaan Berkala Bangunan Pengamanan Pantai di Kabupaten Klungkung;Tersebar;Bali;2.0000 km; km;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2 Km | KAB. KLUNGKUNG | 2552292
174 | - Pemeliharaan Jaringan Bangunan Pengamanan Pantai Ped Di Kabupaten Klungkung | 21-03-2019 | 31-12-2019 | 2 Km | KAB. KLUNGKUNG | 2296024
175 | Perbaikan Hidromekanikal Bendungan Palasari, Grokgak, Telaga Tunjung, dan Benel di Provinsi Bali;Tersebar;Bali;0 bendungan; juta m3;F;K;MYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendungan | KOTA DENPASAR | 11573680
176 | - Perbaikan Hidromekanikal Bendungan Palasari, Grokgak, Telaga Tunjung, dan Benel di Provinsi Bali | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendungan | KOTA DENPASAR | 11573680
177 | Pemeliharaan Berkala Bangunan Pengendali Sedimen/Lahar Gunung Agung Prov. Bali;Kab. Karang Asem;Bali;1;;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. KARANGASEM | 2513220
178 | - Pemeliharaan Berkala Bangunan Pengendali Sedimen/Lahar Gunung Agung Tukad Krekuk Di Kabupaten Karangasem | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. KARANGASEM | 2497460
179 | Pemeliharaan Berkala Embung Untalan;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 564480
180 | - Revitalisasi Akses Menuju Bendung Embung Untalan di Kabupaten Karangasem | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 550000
181 | Pemeliharaan Berkala Embung Datah II;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 312590
182 | - Revitalisasi Akses Menuju Bendung Embung Datah II di Kabupaten Karangasem | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 300000
183 | Sewa transponder dan konkeksi data;Kota Denpasar;Bali;0;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendungan | KOTA DENPASAR | 250000
184 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Sungi;Kab. Tabanan;Bali;75.15 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 75,15 Km | KAB. TABANAN | 22037
185 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Yeh Hoo;Kab. Tabanan;Bali;99.65 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 99,65 Km | KAB. TABANAN | 13930
186 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Penet;Kab. Badung;Bali;76.52 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 76,52 Km | KAB. BADUNG | 22652
187 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;94.09 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 94,09 Km | KAB. GIANYAR | 13930
188 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Oos;Kab. Gianyar;Bali;112.79 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 112,79 Km | KAB. GIANYAR | 22652
189 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Unda (4.180 Ha);Kab. Klungkung;Bali;149.46 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 149,46 Km | KAB. KLUNGKUNG | 11814
190 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Saba (3.897 Ha);Kab. Buleleng;Bali;89.27 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 89,27 Km | KAB. BULELENG | 23388
191 | Operasi Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Pakerisan;Kab. Gianyar;Bali;94.67 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 94,67 Km | KAB. GIANYAR | 12830
192 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Sungi;Kab. Tabanan;Bali;0,4;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. TABANAN | 981090
193 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Yeh Hoo;Kab.Tabanan;Bali;0,44;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 44 Km | KAB. TABANAN | 809440
194 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Penet;Kab. Badung;Bali;0,4;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. BADUNG | 600931
195 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;0,4;;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. GIANYAR | 709440
196 | - Perbaikan Jaringan Irigasi DI. Tukad Petanu di Kabupaten Gianyar | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. GIANYAR | 700000
197 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Oos;Kab. Gianyar;Bali;0,4;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. GIANYAR | 809440
198 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara ((Jaringan Irigasi DI Tukad Unda (4.180 Ha);Kab. Klungkung;Bali;0,41;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 41 Km | KAB. KLUNGKUNG | 607400
199 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Saba (3.897 Ha);Kab. Buleleng;Bali;0,41;;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 41 Km | KAB. BULELENG | 764440
200 | - Perbaikan Jaringan Irigasi DI. Tukad Saba di Kabupaten Buleleng | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 41 Km | KAB. BULELENG | 750000
201 | Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Pakerisan;Kab. Gianyar;Bali;0,4;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. GIANYAR | 810200
202 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Sungi;Kab. Tabanan;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. TABANAN | 455948
203 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Yeh Hoo;Kab. Tabanan;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. TABANAN | 520500
204 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Penet;Kab. Badung;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 357000
205 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 637060
206 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Oos;Kab. Gianyar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 811800
207 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Unda (4.180 Ha);Kab. Klungkung;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. KLUNGKUNG | 473879
208 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Saba (3.897 Ha);Kab. Buleleng;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. BULELENG | 636500
209 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi DI Tukad Pakerisan;Kab. Gianyar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. GIANYAR | 688500
210 | Operasi Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Sungi;Kab. Tabanan;Bali;9;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 9 Bendung | KAB. TABANAN | 409860
211 | Operasi Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Yeh Hoo;Kab. Tabanan;Bali;10;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. TABANAN | 376655
212 | Operasi Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Penet;Kab. Badung;Bali;6;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. BADUNG | 307405
213 | Operasi Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;9;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. GIANYAR | 409940
214 | Operasi Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Oos;Kab. Gianyar;Bali;32 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendung | KAB. BADUNG | 1093160
215 | Operasi Rutin Bendung Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Unda;Kab. Klungkung;Bali;8;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. KLUNGKUNG | 409620
216 | Operasi Rutin Bendung Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Saba;Kab. Buleleng;Bali;15;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. BULELENG | 585045
217 | Operasi Rutin Bendung Irigasi Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Pakerisan;Kab. Gianyar;Bali;21;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. GIANYAR | 716745
218 | Operasi Rutin Bendung Irigasi Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Ayung;Kab. Gianyar;Bali;2;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KAB. GIANYAR | 205430
219 | Pemeliharaan Berkala Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Sungi;Kab. Tabanan;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendung | KAB. TABANAN | 200000
220 | Pemeliharaan Berkala Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Yeh Hoo;Kab. Tabanan;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendung | KAB. TABANAN | 200000
221 | Pemeliharaan Berkala Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Penet;Kab. Badung;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. BADUNG | 200000
222 | Pemeliharaan Berkala Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. GIANYAR | 200000
223 | Pemeliharaan Berkala Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Oos;Kab. Gianyar;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. GIANYAR | 256525
224 | Pemeliharaan Berkala Bendung Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Unda;Kab. Klungkung;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. KLUNGKUNG | 200000
225 | Pemeliharaan Berkala Bendung Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Saba;Kab. Buleleng;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. BULELENG | 306860
226 | Pemeliharaan Berkala Bendung Irigasi Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Pakerisan;Kab. Gianyar;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. GIANYAR | 114005
227 | Pemeliharaan Berkala Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Ayung;Kab. Gianyar;Bali;0 bendung; bendung;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendung | KAB. GIANYAR | 200450
228 | Pemeliharaan Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Sungi;Kab. Tabanan;Bali;9;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 9 Bendung | KAB. TABANAN | 147800
229 | Pemeliharaan Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Yeh Hoo;Kab. Tabanan;Bali;10;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 10 Bendung | KAB. TABANAN | 160000
230 | Pemeliharaan Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Penet;Kab. Badung;Bali;6;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 6 Bendung | KAB. BADUNG | 106480
231 | Pemeliharaan Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;9;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 9 Bendung | KAB. GIANYAR | 158000
232 | Pemeliharaan Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Oos;Kab. Gianyar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 KEG | KAB. GIANYAR | 54800
233 | Pemeliharaan Rutin Bendung Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Unda;Kab. Klungkung;Bali;8;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 8 Bendung | KAB. KLUNGKUNG | 158000
234 | Pemeliharaan Rutin Bendung Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Saba;Kab. Buleleng;Bali;15;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 15 Bendung | KAB. BULELENG | 185000
235 | Pemeliharaan Rutin Bendung Irigasi Kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Pakerisan;Kab. Gianyar;Bali;21;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 21 Bendung | KAB. GIANYAR | 210000
236 | Pemeliharaan Rutin Bendung irigasi kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara (Bendung Irigasi DI Tukad Ayung;Kab. Gianyar;Bali;2;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2 Bendung | KAB. GIANYAR | 106800
237 | Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara (Tambak;Kab. Jembrana;Bali;5;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 5 Km | KAB. JEMBRANA | 244545
238 | Operasi Rutin Sarana Pengendali Banjir (30 Km);Tersebar;Bali;21,9;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 219 Ha | KOTA DENPASAR | 981925
239 | Pemeliharaan Berkala Sarana Pengendali Banjir di Kabupaten Buleleng;Tersebar;Bali;0.5 km; hektar;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,5 Km | KAB. BULELENG | 2115970
240 | - Pemeliharaan Jaringan Berupa Perbaikan Bangunan Persungaian Tukad Buleleng di Kab. Buleleng | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,5 Km | KAB. BULELENG | 1500000
241 | Pemeliharaan Berkala Sarana Pengendali Banjir di Kabupaten Jembrana;Tersebar;Bali;0.5 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,5 Km | KAB. JEMBRANA | 1881600
242 | - Pemeliharaan Jaringan Berupa Perbaikan Bangunan Persungaian Tukad Yeh Sumbul Di Kabupaten Jembrana | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,5 Km | KAB. JEMBRANA | 1200000
243 | Pemeliharaan Berkala Sarana Pengendali Banjir di Kabupaten Karangasem;Tersebar;Bali;0.5 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,5 Km | KAB. KARANGASEM | 213740
244 | Pemeliharaan Rutin Sarana Pengendali Banjir;Tersebar;Bali;2;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2 Km | KOTA DENPASAR | 500000
245 | Operasi Rutin Check Dam Unud;Kab. Badung;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. BADUNG | 75230
246 | Pemeliharaan Berkala Check Dam Unud;Kab. Badung;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. BADUNG | 184550
247 | Pemeliharaan Berkala Pantai Kondisi BBCP I (Sanur, Nusa Dua dan Kuta);Tersebar;Bali;1.5 km; km;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1,5 Km | KAB. BADUNG | 148566
248 | Pemeliharaan Berkala Bangunan Pengamanan Pantai di Kabupaten Buleleng;Tersebar;Bali;2.0000 km; km;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2 Km | KAB. BULELENG | 406560
249 | Pemeliharaan Berkala Bangunan Pengamanan Pantai di Kabupaten Jembrana;Tersebar;Bali;2 km; km;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2 Km | KAB. JEMBRANA | 404560
250 | Operasi Rutin Trash Rack Tukad Badung Hulu;Kota Denpasar;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 SUNGAI | KOTA DENPASAR | 75230
251 | Pemeliharaan Berkala Trash Rack Tukad Badung Hulu;Kota Denpasar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 SUNGAI | KOTA DENPASAR | 184550
252 | Pemeliharaan Rutin Trash Rack Tukad Badung Hulu;Kota Denpasar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 SUNGAI | KOTA DENPASAR | 60000
253 | Fasilitasi Pembinaan Kemitraan Pemerintah-PT-KPS di Provinsi Bali;Kota Denpasar;Bali;0;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KOTA DENPASAR | 322500
254 | Operasi Rutin Bendungan Gerokgak;Kab. Buleleng;Bali;1 bendungan; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. BULELENG | 393685
255 | Operasi Rutin Bendungan Palasari;Kab. Jembrana;Bali;1 bendungan; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. JEMBRANA | 549029
256 | Operasi Rutin Bendungan Benel;Kab. Jembrana;Bali;1 bendungan; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. JEMBRANA | 450142
257 | Operasi Rutin Bendungan Telaga Tunjung;Kab. Tabanan;Bali;1 bendungan; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. TABANAN | 436726
258 | Pengadaan dan Pemasangan Sistem Telemetri Bendungan Palasari, Benel, Grokgak dan Telaga Tunjung di Provinsi Bali;Tersebar;Bali;0;;NF;K;MYC | 27-11-2018 | 16-03-2019 | 0 Bendungan | KOTA DENPASAR | 1075566
259 | - Pengadaan dan Pemasangan Sistem Telemetri Bendungan Palasari, Benel, Grokgak dan Telaga Tunjung di Provinsi Bali | 27-11-2018 | 16-03-2019 | 0 Bendungan | KOTA DENPASAR | 1075566
260 | Pemeliharaan Rutin Bendungan Gerokgak;Kab. Buleleng;Bali;0 bendungan; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. BULELENG | 194510
261 | Pemeliharaan Rutin Bendungan Palasari;Kab. Jembrana;Bali;0 bendungan; hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendungan | KAB. JEMBRANA | 315455
262 | Pemeliharaan Rutin Bendungan Benel;Kab. Jembrana;Bali;0 bendungan; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendungan | KAB. JEMBRANA | 91220
263 | Pemeliharaan Rutin Bendungan Telaga Tunjung;Kab. Tabanan;Bali;0 bendungan; hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Bendungan | KAB. TABANAN | 102490
264 | Unit Pengelola Bendungan BWS Bali-Penida;Kota Denpasar;Bali;1;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KOTA DENPASAR | 393800
265 | Pemeliharaan Berkala Embung Seraya;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 45570
266 | Pemeliharaan Rutin Embung Seraya;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; juta m3;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 75380
267 | Pemeliharaan Berkala Danau Beratan;Kab. Tabanan;Bali;0 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DANAU | KAB. TABANAN | 400000
268 | - Perbaikan Tanggul dan Jalan Inspeksi Danau Beratan di KabupatenTabanan | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 DANAU | KAB. TABANAN | 390410
269 | Pemeliharaan Berkala Danau Buyan;Kab. Buleleng;Bali;1 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DANAU | KAB. BULELENG | 100000
270 | Pemeliharaan Berkala Danau Batur;Kab. Bangli;Bali;0 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DANAU | KAB. BANGLI | 200000
271 | Pemeliharaan Rutin Danau Batur;Kab. Bangli;Bali;1 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DANAU | KAB. BANGLI | 79400
272 | Pemeliharaan Rutin Danau Beratan;Kab. Tabanan;Bali;1 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DANAU | KAB. TABANAN | 136400
273 | Pemeliharaan Rutin Danau Buyan;Kab. Buleleng;Bali;0 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 DANAU | KAB. BULELENG | 227030
274 | Pemeliharaan Rutin Danau Tamblingan;Kab. Buleleng;Bali;1 danau; danau;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DANAU | KAB. BULELENG | 81400
275 | Operasi Rutin Embung Badeg;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
276 | Operasi Rutin Embung Batu Ringgit;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
277 | Operasi Rutin Embung Datah;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
278 | Operasi Rutin Embung Besakih;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
279 | Operasi Rutin Embung Untalan;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
280 | Operasi Rutin Embung Muntig;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
281 | Operasi Rutin Embung Seraya Timur;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
282 | Operasi Rutin Embung Telung Buana;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
283 | Operasi Rutin Embung Datah II;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
284 | Operasi Rutin Embung Dukuh;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
285 | Operasi Rutin Embung Bukit;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
286 | Operasi Rutin Embung Batudawa II;Kab. Karang Asem;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 72280
287 | Operasi Rutin Embung Cemara;Kab. Buleleng;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 37715
288 | Operasi Rutin Waduk Muara Nusa Dua Tahap I;Kota Denpasar;Bali;1 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KARANGASEM | 1105781
289 | Pemeliharaan Berkala Embung Badeg;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
290 | Pemeliharaan Berkala Embung Batu Ringgit;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
291 | Pemeliharaan Berkala Embung Datah;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
292 | Pemeliharaan Berkala Embung Besakih;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
293 | Pemeliharaan Berkala Embung Muntig;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 3000
294 | Pemeliharaan Berkala Embung Seraya Timur;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 131000
295 | Pemeliharaan Berkala Embung Telung Buana;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
296 | Pemeliharaan Berkala Embung Dukuh;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
297 | Pemeliharaan Berkala Embung Bukit;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 3000
298 | Pemeliharaan Berkala Embung Batudawa II;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 203000
299 | Pemeliharaan Berkala Embung Cemara;Kab. Buleleng;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 143110
300 | Pemeliharaan Rutin Embung Badeg;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
301 | Pemeliharaan Rutin Embung Batu Ringgit;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
302 | Pemeliharaan Rutin Embung Datah;Kab. Karang Asem;Bali;0 buah; m3/detik;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
303 | Pemeliharaan Rutin Embung Besakih;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
304 | Pemeliharaan Rutin Embung Untalan;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
305 | Pemeliharaan Rutin Embung Muntig;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
306 | Pemeliharaan Rutin Embung Seraya Timur;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
307 | Pemeliharaan Rutin Embung Telung Buana;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
308 | Pemeliharaan Rutin Embung Datah II;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
309 | Pemeliharaan Rutin Embung Dukuh;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Daftar Arsip | KAB. KARANGASEM | 15000
310 | Pemeliharaan Rutin Embung Bukit;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
311 | Pemeliharaan Rutin Embung Batudawa II;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
312 | Pemeliharaan Rutin Embung Cemara;Kab. Buleleng;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KAB. KARANGASEM | 15000
313 | Pemeliharaan Rutin Waduk Muara Nusa Dua Tahap I;Kota Denpasar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 BUAH | KOTA DENPASAR | 1000000
314 | Operasi Rutin Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara (Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem;Tersebar;Bali;114;;F | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 114 TITIK | KAB. JEMBRANA | 1310360
315 | Pemeliharaan Berkala Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara (Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng,Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem;Tersebar;Bali | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 TITIK | KAB. JEMBRANA | 2791588
316 | Pemeliharaan Rutin Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara (Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem;Tersebar;Bali;1 | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 TITIK | KAB. JEMBRANA | 875333
317 | Operasi Rutin Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi Air Tanah Menyebar Prop. Bali (2726,69 Ha);Tersebar;Bali;2171 km; Hektar;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2171 Km | KAB. TABANAN | 32447
318 | Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi Air Tanah Menyebar Prop. Bali (2726,69 Ha);Tersebar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. TABANAN | 689702
319 | Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Air Tanah yang dioperasikan dan dipelihara (Jaringan Irigasi Air Tanah Menyebar Prop. Bali (2726,69 Ha);Tersebar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 Km | KAB. TABANAN | 306588
320 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Bak Mata Air Telagawaja;Kab. Karang Asem;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. KARANGASEM | 943520
321 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Guyangan dan Lembongan;Kab. Klungkung;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. KLUNGKUNG | 524813
322 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Desa Tembok;Kab. Buleleng;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. BULELENG | 35718
323 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Penebel;Kab. Tabanan;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. TABANAN | 37238
324 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Sembiran;Kab. Buleleng;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. BULELENG | 35821
325 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Long Storage Tukad Penet;Kab. Tabanan;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. TABANAN | 117560
326 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Long Storage Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. GIANYAR | 184490
327 | Operasi Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Bendung Karet Tukad Timus;Kab. Tabanan;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. TABANAN | 35718
328 | Pemeliharaan Berkala Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Telagawaja;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. KARANGASEM | 1060050
329 | Pemeliharaan Berkala Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Guyangan dan Lembongan;Kab. Klungkung;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. KLUNGKUNG | 1000000
330 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Telagawaja;Kab. Karang Asem;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. KARANGASEM | 2323450
331 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Guyangan dan Lembongan;Kab. Klungkung;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. KLUNGKUNG | 2289183
332 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Desa Tembok;Kab. Buleleng;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. BULELENG | 175000
333 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Penebel;Kab. Tabanan;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UMKM | KAB. TABANAN | 486239
334 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Mata Air Sembiran;Kab. Buleleng;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. BULELENG | 125000
335 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Long Storage Tukad Penet;Kab. Tabanan;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. TABANAN | 300000
336 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Long Storage Tukad Petanu;Kab. Gianyar;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. GIANYAR | 300000
337 | Pemeliharaan Rutin Unit air baku yang dioperasikan dan dipelihara (Sarana Air Baku Bendung Karet Tukad Timus;Kab. Tabanan;Bali;0;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KAB. TABANAN | 29724
338 | Updating Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air;Tersebar;Bali;1;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 DOK | KOTA DENPASAR | 130000
339 | Monitoring Kekeringan menyebar di Provinsi Bali;Tersebar;Bali;1;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KOTA DENPASAR | 80000
340 | Monitoring Banjir di Provinsi Bali;Tersebar;Bali;0;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 KEG | KOTA DENPASAR | 80000
341 | Pemeliharaan Rutin Peralatan Kota Denpasar, Provinsi Bali;Kota Denpasar;Bali;1 unit; unit;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KOTA DENPASAR | 226375
342 | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kota Denpasar, Provinsi Bali;Kota Denpasar;Bali;0 unit; unit;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0 UNIT | KOTA DENPASAR | 807325
343 | Monitoring TP dari OP Jaringan Irigasi di Provinsi Bali;Tersebar;Bali;0;;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 KEG | KOTA DENPASAR | 58360
344 | Pemeliharaan Rutin Check Dam Unud;Kab. Badung;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. BADUNG | 10000
345 | Kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI); Provinsi Bali;250 lokasi;F;S:SY | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 250 LOK | KOTA DENPASAR | 56250000
346 | Pemeliharaan Berkala Bangunan Pengamanan Pantai di Kota Denpasar;Tersebar;Bali;2 km; km;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 2 Km | KOTA DENPASAR | 200000
347 | SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BWS BALI - PENIDA |  |  |  |  | 346.265.876
348 | Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung, Bangli dan Gianyar;Kab. Badung;Bali;1 ; ;F;K;MYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. BADUNG | 143546566
350 | Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;1 ; ;F;K;MYC | 2019-01-06 | 31-12-2019 | 1 Bendungan | KAB. BULELENG | 80250070
352 | Pembangunan Embung Nusa Penida di Kabupaten Klungkung;Kab. Klungkung;Bali;1 buah; juta m3;F;K;SYC | 2019-01-06 | 31-12-2019 | 1 BUAH | KAB. KLUNGKUNG | 8000000
354 | Rehabilitasi, Peningkatan Dan Penataan Kawasan Wisata Waduk Muara Nusa Dua Di Kota Denpasar;Kota Denpasar;Bali;1; ;F;K;MYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 Bendung | KOTA DENPASAR | 114469240
356 | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR BALI-PENIDA |  |  |  |  | 28.473.000
357 | Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Sungi Hulu di Bedugul Kab. Tabanan | 2019-05-04 | 29-11-2019 | 0,9 Km | KAB. BADUNG | 14250000
358 | - Lanjutan Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Sungi Hulu di Bedugul Kab. Tabanan | 2019-05-04 | 29-11-2019 | 0,9 Km | KAB. BADUNG | 14220000
359 | - Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Mati Tengah | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 4 Km | KAB. BADUNG | 68992632
360 | - Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Mati Hilir | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 0,4 Km | KAB. BADUNG | 106921391
361 | - Pembangunan Drainase Utama Perkotaan Jalak Putih dan Satelit Asri Kab. Buleleng | 20-05-2019 | 29-11-2019 | 1 Km | KAB. BULELENG | 9273000
362 | Pembangunan Pengamanan Pantai Ruas Tegal Besar - Lepang di Kabupaten Klungkung | 20-05-2019 | 29-11-2019 | 0,29 Km | KAB. KLUNGKUNG | 14223000
364 | SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI-PENIDA |  |  |  |  | 111.118.362
365 | Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Petanu di Kab. Gianyar;Kab. Gianyar;Bali;1.64 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-01-04 | 15-11-2019 | 1,64 Km | KAB. GIANYAR | 4567000
367 | Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Penet di Kab. Badung;Kab. Badung;Bali;3.13 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 15-11-2019 | 3,13 Km | KAB. BADUNG | 8456000
369 | Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Oos di Kab. Gianyar;Kab. Gianyar;Bali;3.56 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 15-11-2019 | 3,56 Km | KAB. GIANYAR | 9605000
371 | Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Yeh Hoo di Kab. Tabanan;Kab. Tabanan;Bali;1.96 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 15-11-2019 | 1,96 Km | KAB. TABANAN | 5298000
373 | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Tukad Saba di Kab. Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;1.85 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 15-11-2019 | 1,85 Km | KAB. BULELENG | 4984200
375 | Peningkatan Jaringan Irigasi DAS Tukad Ayung di Kab. Gianyar;Kab. Gianyar;Bali;2.54 km; Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 15-11-2019 | 2,54 Km | KAB. GIANYAR | 6860000
377 | Pembangunan Sistem Penyediaan Sarana Air Baku Waduk Titab di Kab. Buleleng (Tahap II);Kab. Buleleng;Bali;6.41 km; 0,35 m3/detik;F;K;SYC | 2019-11-03 | 30-11-2018 | 6,41 Km | KAB. BULELENG | 58200000
380 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Sumberkima Kec.Gerokgak Kab. Buleleng;Kab.Buleleng;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 2019-06-05 | 31-07-2019 | 1 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
381 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Batu Meyeh Kec.Kubu Kab. Karangasem;Kab.Karangasem;Bali;0 titik; 0 m3/detik; F;K;SYC | 2019-06-05 | 30-07-2019 | 0 TITIK | KAB. KARANGASEM | 200000
382 | Pemboran Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Kaliasem Kec.Banjar Kab. Buleleng;Kab.Buleleng;Bali;1 titik; 0,0001m3/detik;F;K;SYC | 28-05-2019 | 31-08-2019 | 1 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
383 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Kaliasem Kec.Banjar Kab. Buleleng;Kab.Buleleng;Bali;0 titik; 0 m3/detik;F;K;SYC | 2019-04-05 | 30-07-2019 | 0 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
384 | Pemboran Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Patas Kec.Gerokgak Kab. Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 2019-06-05 | 31-08-2019 | 1 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
385 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Patas Kec.Gerokgak Kab. Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;0 titik; 0 m3/detik;F;K;SYC | 2019-01-05 | 31-07-2019 | 0 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
386 | Pemboran Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Tianyar Barat Kec.Kubu Kab. Karangasem :Kab. Karangasem;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 2019-06-05 | 31-08-2019 | 1 TITIK | KAB. KARANGASEM | 200000
387 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di DesaTianyar Barat Kec. Kubu Kab. Karangasem;Kab.Karangasem Bali;0 titik; 0 m3/detik;F;K;SYC | 2019-06-05 | 30-07-2019 | 0 TITIK | KAB. KARANGASEM | 200000
388 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Pengumbahan Kec.Gerokgak Kab. Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 2019-06-05 | 31-07-2019 | 1 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
389 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Selat Kec.Sukasada Kab. Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 28-05-2019 | 31-07-2019 | 1 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
390 | Pemboran Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Batu Meyeh Kec.Kubu Kab. Karangasem;Kab. Karangasem;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 2019-06-05 | 30-08-2019 | 1 TITIK | KAB. KARANGASEM | 200000
391 | Pengadaan Perlengkapan dan Jaringan Air Tanah untuk Air Baku pada Daerah Kekeringan di Desa Musi Kec.Gerokgak Kab. Buleleng;Kab. Buleleng;Bali;1 titik; 0,0001 m3/detik;F;K;SYC | 28-05-2019 | 31-07-2019 | 1 TITIK | KAB. BULELENG | 200000
392 | Pemboran Sumur Eksplorasi/ Uji Tersebar di Provinsi Bali; Tersebar;BALI;5 Titik;5 titik;F;K;SY | 2019-04-03 | 31-10-2019 | 5 TITIK | KAB. BADUNG | 2716000
394 | Peningkatan JIAT Perpipaan di Kab. Jembrana;Kab. Jembrana;Bali;2 km; 15 Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 27-09-2019 | 2 Km | KAB. JEMBRANA | 2428862
396 | Pembangunan JIAT perpipaan di Kabupaten Jembrana;Kab. Jembrana;Bali;4.5 km; 60 Hektar;F;K;SYC | 2019-04-03 | 31-10-2019 | 4,5 Km | KAB. JEMBRANA | 4903300
398 | Redrilling 2 (Dua) Lokasi di Kab. Buleleng dan Jembrana;Tersebar;Bali;2 titik; 2 titik;F;K;SYC | 2019-08-04 | 31-10-2019 | 2 TITIK | KAB. BULELENG | 700000
400 | BALAI WILAYAH SUNGAI BALI-PENIDA |  |  |  |  | 2.766.200
401 | Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Lingkungan BWS Bali- Penida;Kota Denpasar;Bali;1 layanan; layanan;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 LAYANAN | KOTA DENPASAR | 181846
402 | Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran di Lingkungan BWS Bali- Penida;Kota Denpasar;Bali;1 layanan; layanan;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 LAYANAN | KOTA DENPASAR | 68964
403 | PERBAIKAN PERALATAN KANTOR BWS BALI-PENIDA;Kota Denpasar;Bali;12 Bulan; Bulan;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 12 BULAN | KOTA DENPASAR | 136590
404 | PENGADAAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR BWS BALI- PENIDA;Kota Denpasar;Bali;12 Bulan; Bulan;NF;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 12 BULAN | KOTA DENPASAR | 928800
405 | Pemeliharaan Peralatan/Pos Hidrologi dan Telemetri Balai Wilayah Sungai Bali-Penida;Tersebar;Bali;1;;F;S;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 LAYANAN | KOTA DENPASAR | 150000
406 | Revitalisasi Peralatan Hidrologi di Wilayah Sungai Bali-Penida;Tersebar;Bali;1;;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 LAYANAN | KOTA DENPASAR | 650000
408 | Pembangunan Baru Jaringan Pos Hidrologi;Tersebar;Bali;1;;F;K;SYC | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 LAYANAN | KOTA DENPASAR | 650000
414 | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANTAI BULELENG |  |  |  |  | 15.880.296
415 | Prototipe Peredam Gelombang Menggunakan Susunan Tiang | 2019-02-01 | 31-12-2019 | 1 UNIT | KAB. BULELENG | 15880296

## CK
No | Satuan Kerja / Paket / Sub Paket | Pelaksanaan |  | Output | Lokasi | Pagu
(Rp Ribu)
|  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai
99 | PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI |  |  |  |  | 14.100.000
100 | Pembangunan Pasar Agrowisata Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan | 2019-11-02 | 2019-12-08 | 9 Ha | KAB. TABANAN | 5500000
102 | Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Belimbing Margatelu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan | 2019-11-02 | 2019-12-08 | 11 Ha | KAB. TABANAN | 3800000
104 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan | 2019-01-03 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. TABANAN | 600000
105 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar | 30-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. GIANYAR | 600000
106 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar | 29-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. GIANYAR | 600000
107 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Nusapenida Kabupaten Klungkung | 29-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. KLUNGKUNG | 600000
108 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung | 29-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. KLUNGKUNG | 600000
109 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli | 29-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. BANGLI | 600000
110 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem | 29-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. KARANGASEM | 600000
111 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng | 29-03-2019 | 30-09-2019 | 1 KEC | KAB. BULELENG | 600000
112 | PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI BALI |  |  |  |  | 17.938.890
113 | Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana | 2019-01-07 | 27-12-2019 | 1 KWS | KAB. JEMBRANA | 17938890
114 | - Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha, Kab. Jembrana | 28-06-2019 | 27-12-2019 | 1 KWS | KAB. JEMBRANA | 17938890
115 | PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROVINSI BALI |  |  |  |  | 146.970.300
116 | SPAM REG. BURANA (IPA TITAB ATAS) | 2019-01-02 | 31-12-2019 | 1 SISTEM | KAB. BULELENG | 104670300
117 | - Pembangunan SPAM Regional Burana IPA Titab Atas, Kapasitas 165 L/d (Tahap 1) | 2019-01-02 | 31-12-2019 | 1 L/Det | KAB. BULELENG | 52345494
118 | - Pembangunan SPAM Regional Burana Reservoar Titab Atas, Kapasitas 3100 m3 (Tahap 1) | 14-02-2019 | 31-12-2019 | 3100 M3 | KAB. BULELENG | 31453340
119 | - Pembangunan SPAM Regional Burana JDU Titab Atas (Tahap 1) | 28-02-2019 | 31-12-2019 | 1 PKT | KAB. BULELENG | 20871466
120 | SPAM REG. BURANA (IPA TITAB BAWAH / MYC 2018-2019) | 2019-01-01 | 15-11-2018 | 185 L/Det | KAB. BULELENG | 42300000
121 | - Pembangunan SPAM Regional Burana Titab Bawah, Kapasitas 185 L/d (MYC) | 16-04-2018 | 15-11-2019 | 1 LAP | KAB. BULELENG | 42300000
122 | PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PROVINSI BALI |  |  |  |  | 169.625.000
123 | Pembangunan | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 1 PKT | KOTA DENPASAR | 60000000
124 | - Pengembangan Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan Sekitarnya) MYC | 26-03-2018 | 31-12-2019 | 1 PKT | KOTA DENPASAR | 60000000
125 | Air Limbah Padat Karya Perdesaan Daerah Stunting Gianyar | 2019-03-06 | 30-08-2019 | 10 KWS | KAB. GIANYAR | 3500000
126 | Air Limbah Padat Karya Perdesaan Daerah Stunting Buleleng | 2019-03-06 | 30-08-2019 | 10 KWS | KAB. BULELENG | 3500000
127 | Pembangunan | 2019-02-01 | 29-11-2019 | 1 PKT | KOTA DENPASAR | 102625000
132 | PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BALI |  |  |  |  | 0
133 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan | 2019-01-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. TABANAN | 0
134 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. GIANYAR | 0
135 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. KLUNGKUNG | 0
136 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. BANGLI | 0
137 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. KARANGASEM | 0
138 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. BULELENG | 0
139 | Pembangunan Pasar Agrowisata Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan | 19-02-2019 | 31-08-2019 | 9 Ha | KAB. TABANAN | 0
140 | Pengembangan Permukiman Perdesaan Kawasan Agropolitan Desa Belimbing - Margatelu Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan | 19-02-2019 | 31-08-2019 | 11 Ha | KAB. TABANAN | 0
141 | Penataan Kebun Raya (KR) Jagatnatha Kabupaten Jembrana | 2019-01-07 | 31-12-2019 | 2 KWS | KAB. JEMBRANA | 0
143 | Pembangunan Jaringan AL Terpusat IPAL Suwung (Sesetan dan sekitarnya) MYC | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1951 KK | KOTA DENPASAR | 0
144 | Air Limbah Padat Karya Perdesaan Daerah Stunting Gianyar | 2019-01-06 | 31-12-2019 | 10 KWS | KAB. GIANYAR | 0
145 | Revitalisasi TPA Regional Suwung (MYC) Lanjutan | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 40000 KK | KOTA DENPASAR | 0
146 | SPAM REG. BURANA (TITAB ATAS) | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 165 L/detik | KAB. BULELENG | 0
147 | SPAM REG. BURANA (TITAB BAWAH / MYC 2018-2019) | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 185 L/Det | KAB. BULELENG | 0
148 | Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kab. Karangasem, Kab. Klungkung | 2019-01-07 | 31-12-2019 | 7 RUANG | KAB. KLUNGKUNG | 0
150 | Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Karangasem, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng | 2019-01-07 | 31-12-2019 | 8 RUANG | KAB. JEMBRANA | 0
152 | Pembangunan Gedung D4 Politeknik Negeri Bali | 2019-01-07 | 31-12-2019 | 1 LBG | KAB. BADUNG | 0
154 | Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium Media Rekam Institut Seni Indonesia Denpasar | 2019-01-07 | 31-12-2019 | 1 LBG | KOTA DENPASAR | 0
156 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KEC | KAB. GIANYAR | 0
157 | Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 KWS | KAB. KLUNGKUNG | 0
158 | Air Limbah Padat Karya Perdesaan Daerah Stunting Buleleng | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 10 KWS | KAB. BULELENG | 0
128 | - Revitalisasi TPA Regional Suwung (MYC) Lanjutan | 15-12-2017 | 29-11-2019 | 1 PKT | KOTA DENPASAR | 102625000
129 | Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali |  |  |  |  | 0
130 | Pengaktifan Sistem Instalasi Pemadam Kebakaran Aktif | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 PKT | KOTA DENPASAR | 0
131 | Pekerjaan Interior Area Wantilan | 2019-03-05 | 31-12-2019 | 1 PKT | KOTA DENPASAR | 0

## PP
No | Satuan Kerja / Paket / Sub Paket | Pelaksanaan |  | Output | Lokasi | Pagu
(Rp Ribu)
|  | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai
410 | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BALI |  |  |  |  | 52.500.000
411 | Penyaluran Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya | 2019-01-01 | 31-12-2019 | 3000 UNIT | KOTA DENPASAR | 52500000
412 | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN WILAYAH II DENPASAR |  |  |  |  | 100.000
413 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran | 2019-02-01 | 31-12-2019 | 1 LAYANAN | KOTA DENPASAR | 100000